## 【テンプレート】ガントチャート
PJT名 | コンプライアンスWAN
開始日 | 2026-02-01
終了日 | 2026-04-26
 | time axis 2026-02-01 to 2026-04-26
No | ジャンル | カテゴリ | タスク | 対象 | 作業 | 補足 | 担当者 | 状況 | 着手 | 完了 | time axis 2026-02-01 to 2026-04-26
1 | 設計 | Apache詳細設計書 | Apache | Apache |  |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-02 | 2026-02-05
2 |  | Tomcat詳細設計書 | Tomcat-online | Online |  |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-05 | 2026-02-10
3 |  | Tomcat詳細設計書 | Tomcat-online 内部RV | Online |  |  | 他部署 | 完了 | 2026-02-13 | 2026-02-13
4 |  | Tomcat詳細設計書 | Tomcat-online RV指摘反映 | Online |  |  | 奈良 | レビュー待ち | 2026-02-13 | 2026-02-13
5 |  | Tomcat詳細設計書 | Tomcat-batch | Batch |  | BatchをOnlineと同様に記載するのみ | 奈良 | 完了 | 2026-02-22 | 2026-02-22
6 |  | Tomcat詳細設計書 | Tomcat-batch 内部RV | Batch |  | 業務上の観点からBatchと呼ばれている似すぎず、実態は | 他部署 | 完了 | 2026-02-22 | 2026-02-22
7 |  | Tomcat詳細設計書 | Tomcat-batch RV指摘反映 | Batch |  | Tomcat上でOnlineとして実行される | 奈良 | レビュー待ち | 2026-02-22 | 2026-02-22
8 |  | Tomcat詳細設計書 | NDIT 質問 | - | No.96,N.97,No.98,No.99,No.100 |  |  | 着手中 | 2026-02-24 | 2026-02-27
9 |  | Tomcat詳細設計書 | 設計書への反映 | - |  |  |  | 着手中 | 2026-02-24 | 2026-02-27
10 |  | 事前整理・前提確定 | Tomcat バージョン確認 | 1号機 | ・Tomcat バージョンの確認 | Tomat 9.0.x | 奈良 | 完了 | 2026-02-12 | 2026-02-12
11 |  | 事前整理・前提確定 | Tomcat バージョン確認 | 2号機 | 対象：$CATALINA_HOME/RELEASE-NOTES、bin/version.sh | Tomat 9.0.x | 奈良 | 完了 | 2026-02-12 | 2026-02-12
12 |  | 事前整理・前提確定 | cw-um：プロセス分離対象の整理 | cw-um | ・online / batch のプロセス分離対象整理 | 全プロセス分離型 | PJ & NDIT | 完了 | 2026-02-12 | 2026-02-12
13 |  | 事前整理・前提確定 | cw-sv：プロセス分離対象の整理 | cw-sv | 対象：cw-um / cw-sv / cw-ex / cw-um-bt / cw-sv-bt / cw-ex-bt | BatchはOnline同様要コンテキスト名 | PJ & NDIT | 完了 | 2026-02-12 | 2026-02-12
14 |  | 事前整理・前提確定 | cw-ex：プロセス分離対象の整理 | cw-ex | ・HTTP ポート／Shutdown ポート割当整理 | Httpポート:9080-9086 | 奈良 | 完了 | 2026-02-12 | 2026-02-12
15 |  | 事前整理・前提確定 | cw-um-bt：プロセス分離対象の整理 | cw-um-bt | 対象：server.xml 設計値 | Shutdownポート:8005-8010 （奇数；Online 偶数；Batch） | 奈良 | 完了 | 2026-02-12 | 2026-02-12
16 |  | 事前整理・前提確定 | cw-sv-bt：プロセス分離対象の整理 | cw-sv-bt | ・Tomcat 実行ユーザー／グループ確認 | 起動ユーザ:Tomcat 起動グループ：Tomcat | 奈良 | 完了 | 2026-02-12 | 2026-02-12
17 |  | 事前整理・前提確定 | cw-ex-bt：プロセス分離対象の整理 | cw-ex-bt | 対象：OS ユーザー、ディレクトリ所有者 | OSユーザ：Tomcat ディレクトリ所有者：Tomcat | 奈良 | 完了 | 2026-02-12 | 2026-02-12
18 |  | 事前整理・前提確定 | cw-um：各プロセスの使用ポート確定（HTTP / Shutdown） | cw-um | ・Apache 連携有無・方式確認 | 10-proxy_balancer | 奈良 | 完了 | 2026-02-12 | 2026-02-12
19 |  | 事前整理・前提確定 | cw-sv：各プロセスの使用ポート確定（HTTP / Shutdown） | cw-sv | 対象：mod_proxy / mod_proxy_balancer 採否 | Online及びBatchの振り分けによる制御 | 奈良 | 完了 | 2026-02-12 | 2026-02-12
20 |  | 事前整理・前提確定 | cw-ex：各プロセスの使用ポート確定（HTTP / Shutdown） | cw-ex |  | Batchは1号機の重み付けを10とし、2号機は1号機の縮退時のみ振り分け | 奈良 | 完了 | 2026-02-12 | 2026-02-12
21 |  | 事前整理・前提確定 | cw-um-bt：各プロセスの使用ポート確定（HTTP / Shutdown） | cw-um-bt |  |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-12 | 2026-02-12
22 |  | 事前整理・前提確定 | cw-sv-bt：各プロセスの使用ポート確定（HTTP / Shutdown） | cw-sv-bt |  |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-12 | 2026-02-12
23 |  | 事前整理・前提確定 | cw-ex-bt：各プロセスの使用ポート確定（HTTP / Shutdown） | cw-ex-bt |  |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-12 | 2026-02-12
24 |  | 事前整理・前提確定 | 実行ユーザー確認 | cw-um | JP1実行ユーザは別ユーザになる | 重要（設計根拠）： | 奈良 | 完了 | 2026-02-17 | 2026-02-17
25 |  | 事前整理・前提確定 | 実行ユーザー確認 | cw-sv | 起動例： | EnvironmentFile で読み込んだ変数を unit 内で再展開して | 奈良 | 完了 | 2026-02-17 | 2026-02-17
26 |  | 事前整理・前提確定 | 実行ユーザー確認 | cw-ex | systemctl start tomcat@cw-um | CATALINA_OPTS を組み立てる設計は不可。 | 奈良 | 完了 | 2026-02-17 | 2026-02-17
27 |  | 事前整理・前提確定 | 実行ユーザー確認 | cw-um-bt | systemctl start tomcat@cw-sv | よって CATALINA_OPTS は sysconfig 側で「完成形」を定義する。 | 奈良 | 完了 | 2026-02-17 | 2026-02-17
28 |  | 事前整理・前提確定 | 実行ユーザー確認 | cw-sv-bt | systemctl start tomcat@cw-ex |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-17 | 2026-02-17
29 |  | 事前整理・前提確定 | 実行ユーザー確認 | cw-ex-bt | インスタンス別設定： |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-17 | 2026-02-17
30 |  | 事前整理・前提確定 | Apache 連携有無・方式の確認 | cw-um | /etc/sysconfig/tomcat9-%i |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-17 | 2026-02-17
31 |  | 事前整理・前提確定 | Apache 連携有無・方式の確認 | cw-sv | 例) /etc/sysconfig/tomcat9-cw-um |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-17 | 2026-02-17
32 |  | 事前整理・前提確定 | Apache 連携有無・方式の確認 | cw-ex | /etc/sysconfig/tomcat9-cw-sv |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-17 | 2026-02-17
33 |  | 事前整理・前提確定 | Apache 連携有無・方式の確認 | cw-um-bt | /etc/sysconfig/tomcat9-cw-ex |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-17 | 2026-02-17
34 |  | 事前整理・前提確定 | Apache 連携有無・方式の確認 | cw-sv-bt | /etc/sysconfig/tomcat9-cw-um-bt |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-17 | 2026-02-17
35 |  | 事前整理・前提確定 | Apache 連携有無・方式の確認 | cw-ex-bt |  |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-17 | 2026-02-17
36 |  | ディレクトリ設計 | CATALINA_BASE 単位の構成方針確定 | cw-um | ・CATALINA_BASE 分離方針整理 | mkdir -p /opt/tomcat9/cw-um/conf/Catalina/localhost | 奈良 | 完了 | 2026-02-20 | 2026-02-20
37 |  | ディレクトリ設計 | CATALINA_BASE 単位の構成方針確定 | reminder |  | mkdir -p /opt/tomcat9/cw-um/conf/Catalina/localhost/tr-um-reminder.xml | 奈良 | 完了 | 2026-02-20 | 2026-02-20
38 |  | ディレクトリ設計 | CATALINA_BASE 単位の構成方針確定 | cw-sv | 対象：/opt/tomcat9/{cw-um,cw-sv,cw-ex,*-bt} | mkdir -p /opt/tomcat9/cw-sv/conf/Catalina/localhost | 奈良 | 完了 | 2026-02-20 | 2026-02-20
39 |  | ディレクトリ設計 | CATALINA_BASE 単位の構成方針確定 | cw-ex | ・各プロセス用ディレクトリ命名確定 | mkdir -p /opt/tomcat9/cw-ex/conf/Catalina/localhost | 奈良 | 完了 | 2026-02-20 | 2026-02-20
40 |  | ディレクトリ設計 | CATALINA_BASE 単位の構成方針確定 | cw-um-bt | ・配下ディレクトリ構成確定 | mkdir -p /opt/tomcat9/cw-um-bt/conf/Catalina/localhost | 奈良 | 完了 | 2026-02-20 | 2026-02-20
41 |  | ディレクトリ設計 | CATALINA_BASE 単位の構成方針確定 | cw-sv-bt | 対象：conf / webapps / logs / temp / work | mkdir -p /opt/tomcat9/cw-sv-bt/conf/Catalina/localhost | 奈良 | 完了 | 2026-02-20 | 2026-02-20
42 |  | ディレクトリ設計 | CATALINA_BASE 単位の構成方針確定 | cw-ex-bt |  | mkdir -p /opt/tomcat9/cw-ex-bt/conf/Catalina/localhost | 奈良 | 完了 | 2026-02-20 | 2026-02-20
43 |  | ディレクトリ設計 | cw-um：各プロセス用ディレクトリ名確定 | cw-um |  | <Context path="/mgr" docBase="cw-um.war"> | 奈良 | 完了 | 2026-02-20 | 2026-02-20
44 |  | ディレクトリ設計 | reminder：各プロセス用ディレクトリ名確定 | reminder |  | <Context path="/tr-um-reminder" docBase="tr-um-reminder.war" reloadable="true"> | 奈良 | 完了 | 2026-02-20 | 2026-02-20
45 |  | ディレクトリ設計 | cw-sv：各プロセス用ディレクトリ名確定 | cw-sv |  | <Context path="/sesc" docBase="cw-sv.war"> | 奈良 | 完了 | 2026-02-20 | 2026-02-20
46 |  | ディレクトリ設計 | cw-ex：各プロセス用ディレクトリ名確定 | cw-ex |  | <Context path="/xchg" docBase="cw-ex.war"> | 奈良 | 完了 | 2026-02-20 | 2026-02-20
47 |  | ディレクトリ設計 | cw-um-bt：各プロセス用ディレクトリ名確定 | cw-um-bt |  | <Context path="/mgr-bt" docBase="cw-um-bt.war"> | 奈良 | 完了 | 2026-02-20 | 2026-02-20
48 |  | ディレクトリ設計 | cw-sv-bt：各プロセス用ディレクトリ名確定 | cw-sv-bt |  | <Context path="/sesc-bt" docBase="cw-sv-bt.war"> | 奈良 | 完了 | 2026-02-20 | 2026-02-20
49 |  | ディレクトリ設計 | cw-ex-bt：各プロセス用ディレクトリ名確定 | cw-ex-bt |  | <Context path="/xchg-bt" docBase="cw-ex-bt.war"> | 奈良 | 完了 | 2026-02-20 | 2026-02-20
50 |  | ディレクトリ設計 | conf / webapps / logs / temp / work 配下構成確定 | cw-um |  |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-20 | 2026-02-20
51 |  | ディレクトリ設計 | conf / webapps / logs / temp / work 配下構成確定 | cw-sv |  | /opt/tomcat9よりテンプレートとしてコピー作成 | 奈良 | 完了 | 2026-02-20 | 2026-02-20
52 |  | ディレクトリ設計 | conf / webapps / logs / temp / work 配下構成確定 | cw-ex |  | 1. AJP Connector（protocol="AJP/1.3"）を完全削除 | 奈良 | 完了 | 2026-02-20 | 2026-02-20
53 |  | ディレクトリ設計 | conf / webapps / logs / temp / work 配下構成確定 | cw-um-bt |  | 2. HTTP Connector は 1個だけ残す | 奈良 | 完了 | 2026-02-20 | 2026-02-20
54 |  | ディレクトリ設計 | conf / webapps / logs / temp / work 配下構成確定 | cw-sv-bt |  | 3. 残した HTTP Connector の port を 9080 に設定 | 奈良 | 完了 | 2026-02-20 | 2026-02-20
55 |  | ディレクトリ設計 | conf / webapps / logs / temp / work 配下構成確定 | cw-ex-bt |  | 4. `<Server port="...">` の port を 8005 に設定 | 奈良 | 完了 | 2026-02-20 | 2026-02-20
56 |  | ログローテーション設計（Apache） | logrotate対応（/etc/logrotate.d/apache） | Apache | ・catalina.out の扱い（ローテ or 出さない設計） | 1catalina.org.apache.juli.AsyncFileHandler.maxDays = 90 | 奈良 | 調整中 | 2026-02-24 | 2026-02-24
57 |  | ログローテーション設計（Tomcat） | ・apache | cw-um | ・access_log / appログ のローテ設定（logrotate） | 2localhost.org.apache.juli.AsyncFileHandler.maxDays = 90 | 奈良 | 完了 | 2026-02-24 | 2026-02-24
58 |  | ログローテーション設計（Tomcat） |  | cw-sv | ・ディスク逼迫時の挙動と監視 | 3manager.org.apache.juli.AsyncFileHandler.maxDays = 90 | 奈良 | 完了 | 2026-02-24 | 2026-02-24
59 |  | ログローテーション設計（Tomcat） | logrotate対応（/etc/logrotate.d/tomcat） | cw-ex |  | 4host-manager.org.apache.juli.AsyncFileHandler.maxDays = 90 | 奈良 | 完了 | 2026-02-24 | 2026-02-24
60 |  | ログローテーション設計（Tomcat） | ・catalina.out | cw-um-bt | logrotate対応 |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-24 | 2026-02-24
61 |  | ログローテーション設計（Tomcat） | ・localhost_online_access_log | cw-sv-bt | ・catalina.out |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-24 | 2026-02-24
62 |  | ログローテーション設計（Tomcat） |  | cw-ex-bt | ・localhost_online_access_log |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-24 | 2026-02-24
63 |  | OS/セキュリティ周りの環境差分潰し | ・SELinux / firewall / ポート開放方針 |  |  | これはシステム基盤側 |  | 保留
64 |  | OS/セキュリティ周りの環境差分潰し | ・ulimit（nofile, nproc）・systemd LimitNOFILE などの上限 |  |  |  |  | 保留
65 |  | 起動・停止方式設計 | 同時起動・個別起動ルール整理 | cw-um | systemdによる操作 | スクリプト設計書（CWTITOMCTL）.xlsx参照 | 奈良 | 完了 | 2026-02-25 | 2026-02-25
66 |  | 起動・停止方式設計 | 同時起動・個別起動ルール整理 | cw-sv | 起動・停止・状態表示スクリプトによる操作 |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-25 | 2026-02-25
67 |  | 起動・停止方式設計 | 同時起動・個別起動ルール整理 | cw-ex |  |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-25 | 2026-02-25
68 |  | 起動・停止方式設計 | 同時起動・個別起動ルール整理 | cw-um-bt |  |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-25 | 2026-02-25
69 |  | 起動・停止方式設計 | 同時起動・個別起動ルール整理 | cw-sv-bt |  |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-25 | 2026-02-25
70 |  | 起動・停止方式設計 | 同時起動・個別起動ルール整理 | cw-ex-bt |  |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-25 | 2026-02-25
71 |  | プロセス監視設計 | 監視単位（プロセス）確定 | cw-um | ・監視対象定義
72 |  | プロセス監視設計 | 監視単位（プロセス）確定 | cw-sv | 対象：java プロセス / LISTEN ポート
73 |  | プロセス監視設計 | 監視単位（プロセス）確定 | cw-ex | ・監視方式整理
74 |  | プロセス監視設計 | 監視単位（プロセス）確定 | cw-um-bt | 対象：pid / port / systemd
75 |  | プロセス監視設計 | 監視単位（プロセス）確定 | cw-sv-bt | ・異常時検知条件定義
76 |  | プロセス監視設計 | 監視単位（プロセス）確定 | cw-ex-bt
77 |  | プロセス監視設計 | 監視方式（pid / port / systemd）整理 | cw-um
78 |  | プロセス監視設計 | 監視方式（pid / port / systemd）整理 | cw-sv
79 |  | プロセス監視設計 | 監視方式（pid / port / systemd）整理 | cw-ex
80 |  | プロセス監視設計 | 監視方式（pid / port / systemd）整理 | cw-um-bt
81 |  | プロセス監視設計 | 監視方式（pid / port / systemd）整理 | cw-sv-bt
82 |  | プロセス監視設計 | 監視方式（pid / port / systemd）整理 | cw-ex-bt
83 |  | プロセス監視設計 | 監視異常時の扱い定義 | cw-um
84 |  | プロセス監視設計 | 監視異常時の扱い定義 | cw-sv
85 |  | プロセス監視設計 | 監視異常時の扱い定義 | cw-ex
86 |  | プロセス監視設計 | 監視異常時の扱い定義 | cw-um-bt
87 |  | プロセス監視設計 | 監視異常時の扱い定義 | cw-sv-bt
88 |  | プロセス監視設計 | 監視異常時の扱い定義 | cw-ex-bt
89 |  | 切り戻し・再デプロイ運用 |  |  | WAR差し替え手順（停止→退避→展開→起動→疎通）
90 |  | 切り戻し・再デプロイ運用 |  |  | 失敗時の切り戻し（前WARへ戻す）
91 |  | 切り戻し・再デプロイ運用 |  |  | 設定ファイル差分の管理方法
92 |  | スクリプト設計書作成 | Apache起動・停止・状態表示 | Apache |  |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-09 | 2026-02-11
93 |  | スクリプト設計書作成 | Apache起動・停止・状態表示 内部RV | Apache |  |  | 秋葉 | 完了 | 2026-02-12 | 2026-02-12
94 |  | スクリプト設計書作成 | Apache起動・停止・状態表示 指摘反映 | Apache |  |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-13 | 2026-02-13
95 |  | スクリプト設計書作成 | Tomcat起動・停止・状態表示 |  |  |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-16 | 2026-02-16
96 |  | スクリプト設計書作成 | Tomcat起動・停止・状態表示 内部RV | Tomcat |  |  | 岡本 | レビュー待ち | 2026-02-17 | 2026-02-17
97 |  | スクリプト設計書作成 | Tomcat起動・停止・状態表示 指摘反映 | Tomcat |  |  | 奈良 | レビュー待ち | 2026-02-18 | 2026-02-18
98 |  | スクリプト設計書作成 | Tomcatプロセス監視 | Tomcat |  |  | 奈良
99 |  | スクリプト設計書作成 | Tomcatプロセス監視 内部RV | Tomcat |  |  | 秋葉
100 |  | スクリプト設計書作成 | Tomcatプロセス監視 指摘反映 | Tomcat |  |  | 奈良
101 |  | スクリプト単体テスト項目作成 | Apache起動・停止・状態表示 | Apache |  |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-05 | 2026-02-06
102 |  | スクリプト単体テスト項目作成 | Apache起動・停止・状態表示 内部RV | Apache |  |  | 秋葉 | 完了 | 2026-02-12 | 2026-02-12
103 |  | スクリプト単体テスト項目作成 | Apache起動・停止・状態表示 指摘反映 | Apache |  |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-13 | 2026-02-13
104 |  | スクリプト単体テスト項目作成 | Tomcat起動・停止・状態表示 | Tomcat |  | 実行環境が存在していない | 奈良 | 完了 | 2026-02-18 | 2026-02-18
105 |  | スクリプト単体テスト項目作成 | Tomcat起動・停止・状態表示 内部RV | Tomcat |  |  | 岡本 | レビュー待ち | 2026-02-19 | 2026-02-19
106 |  | スクリプト単体テスト項目作成 | Tomcat起動・停止・状態表示 指摘反映 | Tomcat |  |  | 奈良 | レビュー待ち | 2026-02-19 | 2026-02-19
107 |  | スクリプト単体テスト項目作成 | Tomcatプロセス監視 | Tomcat
108 |  | スクリプト単体テスト項目作成 | Tomcatプロセス監視 内部RV | Tomcat
109 |  | スクリプト単体テスト項目作成 | Tomcatプロセス監視 指摘反映 | Tomcat
110 |  | スクリプト結合テスト項目作成 | Apache起動・停止・状態表示 （JP１キック） | Apache
111 |  | スクリプト結合テスト項目作成 | Apache起動・停止・状態表示 （JP１キック）内部RV | Apache
112 |  | スクリプト結合テスト項目作成 | Apache起動・停止・状態表示 （JP１キック）指摘反映 | Apache
113 |  | スクリプト結合テスト項目作成 | Tomcat起動・停止・状態表示 （JP１キック） | Tomcat
114 |  | スクリプト結合テスト項目作成 | Tomcat起動・停止・状態表示 （JP１キック）内部RV | Tomcat
115 |  | スクリプト結合テスト項目作成 | Tomcat起動・停止・状態表示 （JP１キック）指摘反映 | Tomcat
116 |  | スクリプト結合テスト項目作成 | Tomcatプロセス監視 （JP１キック） | Tomcat
117 |  | スクリプト結合テスト項目作成 | Tomcatプロセス監視 （JP１キック） 内部RV | Tomcat
118 |  | スクリプト結合テスト項目作成 | Tomcatプロセス監視 （JP１キック） 指摘反映 | Tomcat
119 |  | systemd 定義 | unit ファイル設計 | cw-um | ・unit ファイル設計 |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-26 | 2026-02-26
120 |  | systemd 定義 | unit ファイル設計 | cw-sv | 対象：tomcat@cw-um.service 等 |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-26 | 2026-02-26
121 |  | systemd 定義 | unit ファイル設計 | cw-ex | ・ExecStart / ExecStop 設定 |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-26 | 2026-02-26
122 |  | systemd 定義 | unit ファイル設計 | cw-um-bt | ・enable / disable 運用方針整理 |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-26 | 2026-02-26
123 |  | systemd 定義 | unit ファイル設計 | cw-sv-bt |  |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-26 | 2026-02-26
124 |  | systemd 定義 | unit ファイル設計 | cw-ex-bt |  |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-26 | 2026-02-26
125 |  | systemd 定義 | enable / disable 方針整理 | cw-um |  |  | 奈良 |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
126 |  | systemd 定義 | enable / disable 方針整理 | cw-sv |  |  | 奈良 |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
127 |  | systemd 定義 | enable / disable 方針整理 | cw-ex |  |  | 奈良 |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
128 |  | systemd 定義 | enable / disable 方針整理 | cw-um-bt |  |  | 奈良 |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
129 |  | systemd 定義 | enable / disable 方針整理 | cw-sv-bt |  |  | 奈良 |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
130 |  | systemd 定義 | enable / disable 方針整理 | cw-ex-bt |  |  | 奈良 |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
131 |  | Apache 連携設定 | mod_proxy / mod_proxy_balancer 設計 | cw-um | ・mod_proxy / mod_proxy_balancer 設定 |  | 奈良 |  | 2026-03-02 | 2026-03-02
132 |  | Apache 連携設定 | mod_proxy / mod_proxy_balancer 設計 | cw-sv | 対象：httpd.conf / conf.d/*.conf |  | 奈良 |  | 2026-03-02 | 2026-03-02
133 |  | Apache 連携設定 | mod_proxy / mod_proxy_balancer 設計 | cw-ex | ・ProxyPass / BalancerMember 設定 |  | 奈良 |  | 2026-03-02 | 2026-03-02
134 |  | Apache 連携設定 | mod_proxy / mod_proxy_balancer 設計 | cw-um-bt | ・Tomcat ポートとの対応確認 |  | 奈良 |  | 2026-03-02 | 2026-03-02
135 |  | Apache 連携設定 | mod_proxy / mod_proxy_balancer 設計 | cw-sv-bt |  |  | 奈良 |  | 2026-03-02 | 2026-03-02
136 |  | Apache 連携設定 | mod_proxy / mod_proxy_balancer 設計 | cw-ex-bt |  |  | 奈良 |  | 2026-03-02 | 2026-03-02
137 |  | Apache 連携設定 | ProxyPass 定義 | cw-um |  |  | 奈良 |  | 2026-03-03 | 2026-03-03
138 |  | Apache 連携設定 | ProxyPass 定義 | cw-sv |  |  | 奈良 |  | 2026-03-03 | 2026-03-03
139 |  | Apache 連携設定 | ProxyPass 定義 | cw-ex |  |  | 奈良 |  | 2026-03-03 | 2026-03-03
140 |  | Apache 連携設定 | ProxyPass 定義 | cw-um-bt |  |  | 奈良 |  | 2026-03-03 | 2026-03-03
141 |  | Apache 連携設定 | ProxyPass 定義 | cw-sv-bt |  |  | 奈良 |  | 2026-03-03 | 2026-03-04
142 |  | Apache 連携設定 | ProxyPass 定義 | cw-ex-bt |  |  | 奈良 |  | 2026-03-03 | 2026-03-04
143 |  | Apache 連携設定 | ポート・ルート対応確認 | cw-um |  |  | 奈良 |  | 2026-03-04 | 2026-03-05
144 |  | Apache 連携設定 | ポート・ルート対応確認 | cw-sv |  |  | 奈良 |  | 2026-03-05 | 2026-03-05
145 |  | Apache 連携設定 | ポート・ルート対応確認 | cw-ex |  |  | 奈良 |  | 2026-03-05 | 2026-03-05
146 |  | Apache 連携設定 | ポート・ルート対応確認 | cw-um-bt |  |  | 奈良 |  | 2026-03-06 | 2026-03-06
147 |  | Apache 連携設定 | ポート・ルート対応確認 | cw-sv-bt |  |  | 奈良 |  | 2026-03-06 | 2026-03-06
148 |  | Apache 連携設定 | ポート・ルート対応確認 | cw-ex-bt |  |  | 奈良 |  | 2026-03-09 | 2026-03-09
149 |  | 構築手順書作成 | 構築手順書 |  | 00_tomcat-env-cleanup.sh | 既存のTomcat/Apacheの稼働・残骸を止めて、構築の邪魔を消す。 | 奈良 | 着手中 | 2026-02-24 | 2026-02-25
150 |  | 構築手順書作成 | 構築手順書 |  | 01_create_instance_dirs.sh | 6インスタンス分の CATALINA_BASE 骨格（conf/logs/temp/work/webapps）を作る。 | 奈良 | 着手中 | 2026-02-25 | 2026-02-26
151 |  | 構築手順書作成 | 構築手順書 |  | 02_deploy_server_xml.sh | server.xml に Context直書き（path固定/docBase=instance固定）を6本分投入する。 | 奈良 |  | 2026-02-26 | 2026-03-02
152 |  | 構築手順書作成 | 構築手順書 |  | 03_deploy_sysconfig.sh | tomcat@.service と /etc/sysconfig/tomcat9-* を揃えて、systemd起動可能にする。 | 奈良 |  | 2026-03-02 | 2026-03-03
153 |  | 構築手順書作成 | 構築手順書 |  | 04_check_tomcat_systemd.sh | systemd直叩きで「起動→状態→待受→server.xml整合→残骸なし」を一括確認する。 | 奈良 |  | 2026-03-03 | 2026-03-04
154 |  | 構築手順書作成 | 構築手順書 |  | 05_deploy_sample_war.sh | サンプルJavaアプリをスクリプト内で生成して WAR 化し、6インスタンスの webapps に展開して疎通確認の土台を作る。 | 奈良 |  | 2026-03-04 | 2026-03-05
155 |  | 構築手順書作成 | 構築手順書 |  | 06_restart_and_healthcheck_tomcat.sh | 6インスタンスを再起動し、Tomcat直の7URLが200であることを確認する。 | 奈良 |  | 2026-03-05 | 2026-03-06
156 |  | 構築手順書作成 | 構築手順書 |  | 07_check_apache_via_httpd.sh | 10-balancers.conf を生成（必要なら反映）し、1号機/2号機のApache入口で7URLが200であることを確認する。 | 奈良 |  | 2026-03-06 | 2026-03-09
157 |  | 構築手順書作成 | 構築手順書 |  | 08_deploy_logging_properties.sh |  | 奈良 |  | 2026-03-09 | 2026-03-10
158 |  | 構築手順書作成 | 構築手順書
159 | 構築 | Tomcat プロセス用ディレクトリ作成 | cw-um：ディレクトリ作成 | cw-um | ・各 CATALINA_BASE ディレクトリ作成
160 |  | Tomcat プロセス用ディレクトリ作成 | cw-sv：ディレクトリ作成 | cw-sv | 対象：/opt/tomcat9/cw-um 等
161 |  | Tomcat プロセス用ディレクトリ作成 | cw-ex：ディレクトリ作成 | cw-ex | ・ディレクトリ所有者・権限設定
162 |  | Tomcat プロセス用ディレクトリ作成 | cw-um-bt：ディレクトリ作成 | cw-um-bt | 対象：chown / chmod
163 |  | Tomcat プロセス用ディレクトリ作成 | cw-sv-bt：ディレクトリ作成 | cw-sv-bt
164 |  | Tomcat プロセス用ディレクトリ作成 | cw-ex-bt：ディレクトリ作成 | cw-ex-bt
165 |  | Tomcat プロセス用ディレクトリ作成 | cw-ex-bt：ディレクトリ作成 | cw-um
166 |  | Tomcat プロセス用ディレクトリ作成 | cw-sv：所有者・権限設定 | cw-sv
167 |  | Tomcat プロセス用ディレクトリ作成 | cw-ex：所有者・権限設定 | cw-ex
168 |  | Tomcat プロセス用ディレクトリ作成 | cw-um-bt：所有者・権限設定 | cw-um-bt
169 |  | Tomcat プロセス用ディレクトリ作成 | cw-sv-bt：所有者・権限設定 | cw-sv-bt
170 |  | Tomcat プロセス用ディレクトリ作成 | cw-ex-bt：所有者・権限設定 | cw-ex-bt
171 |  | 設定ファイル配置 | cw-um：conf 配下のベースファイルコピー | cw-um | ・conf 配下ベースファイル配置
172 |  | 設定ファイル配置 | cw-sv：conf 配下のベースファイルコピー | cw-sv | 対象：
173 |  | 設定ファイル配置 | cw-ex：conf 配下のベースファイルコピー | cw-ex | - server.xml（雛形）
174 |  | 設定ファイル配置 | cw-um-bt：conf 配下のベースファイルコピー | cw-um-bt | - web.xml
175 |  | 設定ファイル配置 | cw-sv-bt：conf 配下のベースファイルコピー | cw-sv-bt | - context.xml
176 |  | 設定ファイル配置 | cw-ex-bt：conf 配下のベースファイルコピー | cw-ex-bt | - logging.properties
177 |  | 設定ファイル配置 | cw-um：logging.properties 調整 | cw-um | ・logging.properties のログ出力先・レベル調整
178 |  | 設定ファイル配置 | cw-sv：logging.properties 調整 | cw-sv | 対象：catalina / localhost ログ
179 |  | 設定ファイル配置 | cw-ex：logging.properties 調整 | cw-ex | ・context.xml 初期設定確認
180 |  | 設定ファイル配置 | cw-um-bt：logging.properties 調整 | cw-um-bt | 対象：DataSource / リソース定義有無
181 |  | 設定ファイル配置 | cw-sv-bt：logging.properties 調整 | cw-sv-bt | ・web.xml 初期定義確認
182 |  | 設定ファイル配置 | cw-ex-bt：logging.properties 調整 | cw-ex-bt | 対象：session-timeout / encoding
183 |  | 設定ファイル配置 | cw-um：context.xml 初期確認 | cw-um
184 |  | 設定ファイル配置 | cw-sv：context.xml 初期確認 | cw-sv
185 |  | 設定ファイル配置 | cw-ex：context.xml 初期確認 | cw-ex
186 |  | 設定ファイル配置 | cw-um-bt：context.xml 初期確認 | cw-um-bt
187 |  | 設定ファイル配置 | cw-sv-bt：context.xml 初期確認 | cw-sv-bt
188 |  | 設定ファイル配置 | cw-ex-bt：context.xml 初期確認 | cw-ex-bt
189 |  | 設定ファイル配置 | cw-um：web.xml 初期確認 | cw-um
190 |  | 設定ファイル配置 | cw-sv：web.xml 初期確認 | cw-sv
191 |  | 設定ファイル配置 | cw-ex：web.xml 初期確認 | cw-ex
192 |  | 設定ファイル配置 | cw-um-bt：web.xml 初期確認 | cw-um-bt
193 |  | 設定ファイル配置 | cw-sv-bt：web.xml 初期確認 | cw-sv-bt
194 |  | 設定ファイル配置 | cw-ex-bt：web.xml 初期確認 | cw-ex-bt
195 |  | server.xml 個別設定 | cw-um：server.xml 作成・編集 | cw-um | ・各プロセス用 server.xml 作成
196 |  | server.xml 個別設定 | cw-sv：server.xml 作成・編集 | cw-sv | 対象：
197 |  | server.xml 個別設定 | cw-ex：server.xml 作成・編集 | cw-ex | - Connector port（HTTP）
198 |  | server.xml 個別設定 | cw-um-bt：server.xml 作成・編集 | cw-um-bt | - redirectPort
199 |  | server.xml 個別設定 | cw-sv-bt：server.xml 作成・編集 | cw-sv-bt | - Shutdown port
200 |  | server.xml 個別設定 | cw-ex-bt：server.xml 作成・編集 | cw-ex-bt | ・Service / Engine 設定確認
201 |  | server.xml 個別設定 | cw-um：Connector（ポート）設定 | cw-um | 対象：
202 |  | server.xml 個別設定 | cw-sv：Connector（ポート）設定 | cw-sv | - name
203 |  | server.xml 個別設定 | cw-ex：Connector（ポート）設定 | cw-ex | - defaultHost
204 |  | server.xml 個別設定 | cw-um-bt：Connector（ポート）設定 | cw-um-bt | ・ポート競合・重複防止確認
205 |  | server.xml 個別設定 | cw-sv-bt：Connector（ポート）設定 | cw-sv-bt
206 |  | server.xml 個別設定 | cw-ex-bt：Connector（ポート）設定 | cw-ex-bt
207 |  | server.xml 個別設定 | cw-um：Shutdown ポート設定 | cw-um
208 |  | server.xml 個別設定 | cw-sv：Shutdown ポート設定 | cw-sv
209 |  | server.xml 個別設定 | cw-ex：Shutdown ポート設定 | cw-ex
210 |  | server.xml 個別設定 | cw-um-bt：Shutdown ポート設定 | cw-um-bt
211 |  | server.xml 個別設定 | cw-sv-bt：Shutdown ポート設定 | cw-sv-bt
212 |  | server.xml 個別設定 | cw-ex-bt：Shutdown ポート設定 | cw-ex-bt
213 |  | server.xml 個別設定 | cw-um：Service / Engine 設定確認 | cw-um
214 |  | server.xml 個別設定 | cw-sv：Service / Engine 設定確認 | cw-sv
215 |  | server.xml 個別設定 | cw-ex：Service / Engine 設定確認 | cw-ex
216 |  | server.xml 個別設定 | cw-um-bt：Service / Engine 設定確認 | cw-um-bt
217 |  | server.xml 個別設定 | cw-sv-bt：Service / Engine 設定確認 | cw-sv-bt
218 |  | server.xml 個別設定 | cw-ex-bt：Service / Engine 設定確認 | cw-ex-bt
219 |  | Context 定義設定 | conf/Catalina/localhost ディレクトリ作成 | cw-um | ・conf/Catalina/localhost ディレクトリ作成
220 |  | Context 定義設定 | conf/Catalina/localhost ディレクトリ作成 | cw-sv | ・Context 定義ファイル作成
221 |  | Context 定義設定 | conf/Catalina/localhost ディレクトリ作成 | cw-ex | 対象：
222 |  | Context 定義設定 | conf/Catalina/localhost ディレクトリ作成 | cw-um-bt | - mgr.xml
223 |  | Context 定義設定 | conf/Catalina/localhost ディレクトリ作成 | cw-sv-bt | - mgr#remainder.xml
224 |  | Context 定義設定 | conf/Catalina/localhost ディレクトリ作成 | cw-ex-bt | - batch アプリ用 Context
225 |  | Context 定義設定 | cw-um：各アプリ用 Context 定義ファイル作成 | cw-um | ・docBase 設定確認
226 |  | Context 定義設定 | cw-sv：各アプリ用 Context 定義ファイル作成 | cw-sv | 対象：WAR 名・配置先
227 |  | Context 定義設定 | cw-ex：各アプリ用 Context 定義ファイル作成 | cw-ex | ・reloadable / privileged 等の属性確認
228 |  | Context 定義設定 | cw-um-bt：各アプリ用 Context 定義ファイル作成 | cw-um-bt
229 |  | Context 定義設定 | cw-sv-bt：各アプリ用 Context 定義ファイル作成 | cw-sv-bt
230 |  | Context 定義設定 | cw-ex-bt：各アプリ用 Context 定義ファイル作成 | cw-ex-bt
231 |  | Context 定義設定 | /mgr, /mgr/remainder 等の分離定義反映 | cw-um
232 |  | Context 定義設定 | /mgr, /mgr/remainder 等の分離定義反映 | cw-sv
233 |  | Context 定義設定 | /mgr, /mgr/remainder 等の分離定義反映 | cw-ex
234 |  | Context 定義設定 | docBase と WAR 配置ルール確認 | cw-um
235 |  | Context 定義設定 | docBase と WAR 配置ルール確認 | cw-sv
236 |  | Context 定義設定 | docBase と WAR 配置ルール確認 | cw-ex
237 |  | Context 定義設定 | docBase と WAR 配置ルール確認 | cw-um-bt
238 |  | Context 定義設定 | docBase と WAR 配置ルール確認 | cw-sv-bt
239 |  | Context 定義設定 | docBase と WAR 配置ルール確認 | cw-ex-bt
240 | UT（Tomcat) | HelloWorldレベルの起動確認 | cw-um：単体起動確認 | cw-um | ・startup.sh 実行確認
241 |  | HelloWorldレベルの起動確認 | cw-sv：単体起動確認 | cw-sv | ・LISTEN ポート確認
242 |  | HelloWorldレベルの起動確認 | cw-ex：単体起動確認 | cw-ex | 対象：ss / netstat
243 |  | 起動確認 | cw-um-bt：単体起動確認 | cw-um-bt
244 |  | 起動確認 | cw-sv-bt：単体起動確認 | cw-sv-bt
245 |  | 起動確認 | cw-ex-bt：単体起動確認 | cw-ex-bt
246 |  | HelloWorldレベルの起動確認 | cw-um：ポート LISTEN 確認 | cw-um
247 |  | HelloWorldレベルの起動確認 | cw-sv：ポート LISTEN 確認 | cw-sv
248 |  | HelloWorldレベルの起動確認 | cw-ex：ポート LISTEN 確認 | cw-ex
249 |  | 起動確認 | cw-um-bt：ポート LISTEN 確認 | cw-um-bt
250 |  | 起動確認 | cw-sv-bt：ポート LISTEN 確認 | cw-sv-bt
251 |  | 起動確認 | cw-ex-bt：ポート LISTEN 確認 | cw-ex-bt
252 |  | HelloWorldレベルの起動確認 | cw-um：単体起動確認 | cw-um | ・bin/startup.sh / shutdown.sh 利用方針整理
253 |  | HelloWorldレベルの起動確認 | cw-sv：単体起動確認 | cw-sv | ・プロセス単位起動・停止手順整理
254 |  | HelloWorldレベルの起動確認 | cw-ex：単体起動確認 | cw-ex | ・online / batch の起動順序整理
255 |  | 起動確認 | cw-um-bt：単体起動確認 | cw-um-bt
256 |  | 起動確認 | cw-sv-bt：単体起動確認 | cw-sv-bt
257 |  | 起動確認 | cw-ex-bt：単体起動確認 | cw-ex-bt
258 |  | HelloWorldレベルの起動確認 | cw-um：ポート LISTEN 確認 | cw-um
259 |  | HelloWorldレベルの起動確認 | cw-sv：ポート LISTEN 確認 | cw-sv
260 |  | HelloWorldレベルの起動確認 | cw-ex：ポート LISTEN 確認 | cw-ex
261 |  | 起動確認 | cw-um-bt：ポート LISTEN 確認 | cw-um-bt
262 |  | 起動確認 | cw-sv-bt：ポート LISTEN 確認 | cw-sv-bt
263 |  | 起動確認 | cw-ex-bt：ポート LISTEN 確認 | cw-ex-bt
264 | スクリプト作成 | 起動・停止スクリプト作成 | Apache起動停止スクリプト作成 | Apache | ・各プロセス分離型用制御スクリプト作成 | ・Online 系を起動／停止したい場合 | 奈良 | 完了 | 2026-02-12 | 2026-02-12
265 |  | 起動・停止スクリプト 内部RV | Apache起動停止スクリプト作成 | Apache |  | -f ap-node1_online_instance.list を指定する | 秋葉 | 完了 | 2026-02-13 | 2026-02-13
266 |  | 起動・停止スクリプト 内部RV指摘反映 | Apache起動停止スクリプト作成 | Apache |  | ・Batch 系を起動／停止したい場合 | 奈良 | 完了 | 2026-02-13 | 2026-02-13
267 |  | 起動・停止スクリプト作成 | Tomcat起動停止スクリプト作成 | Tomcat |  | -f ap-node1_batch_instance.list を指定する | 奈良 | 完了 | 2026-02-19 | 2026-02-19
268 |  | 起動・停止スクリプト 内部RV | Tomcat起動停止スクリプト作成 | Tomcat |  | ・Online / Batch の区別は スクリプトの責務ではない | 岡本 | レビュー待ち | 2026-02-24 | 2026-02-24
269 |  | 起動・停止スクリプト 内部RV指摘反映 | Tomcat起動停止スクリプト作成 | Tomcat |  |  | 奈良 | レビュー待ち | 2026-02-24 | 2026-02-24
270 |  | 監視スクリプト作成 | Tomcat監視スクリプト作成 | Tomcat |  |  | 奈良
271 |  | 監視スクリプト作成 内部RV | Tomcat監視スクリプト作成 | Tomcat |  |  | 秋葉
272 |  | 監視スクリプト作成 内部RV指摘反映 | Tomcat監視スクリプト作成 | Tomcat |  |  | 奈良
273 | UT（スクリプト） | 起動・停止スクリプトUT | Apache：起動停止スクリプトテスト実施 | Apache |  |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-05 | 2026-02-06
274 |  | 起動・停止スクリプトUT | Apache：起動停止スクリプトテスト 再監者実施 | Apache | 1号機と2号機 UTシェルは/app./cw/ti/bin/batch/配下へ配置済み | UT_CWTIAPAHCTL.shを実行して、再監者へ記名 | 長谷川 | レビュー待ち | 2026-02-13 | 2026-02-13
275 |  | 起動・停止スクリプトUT | Apache：起動停止スクリプトテスト 内部RV | Apache | UTシェルを確認及び出力値を確認 | UT_CWTIAPAHCTL.sh解析 or エビデンスを確認 | 秋葉 | レビュー待ち | 2026-02-13 | 2026-02-13
276 |  | 起動・停止スクリプトUT | Tomcat：起動停止スクリプトテスト実施 | Tomcat |  |  | 奈良 | 完了 | 2026-02-19 | 2026-02-19
277 |  | 起動・停止スクリプトUT | Tomcat：起動停止スクリプトテスト 再監者実施 | Tomcat | 実行環境がまだ完成していないので自宅環境での実行結果 | UT_CWTITOMCTL.shを実行して、再監者へ記名 | 岡本 | レビュー待ち | 2026-02-24 | 2026-02-24
278 |  | 起動・停止スクリプトUT | Tomcat：起動停止スクリプトテスト 内部RV | Tomcat |  | UT_CWTIATOMCTL.sh解析 or エビデンスを確認 | 奈良 | レビュー待ち | 2026-02-24 | 2026-02-24
279 |  | 監視スクリプトUT | Tomcat：監視スクリプト実施 | Tomcat
280 |  | 監視スクリプトUT | Tomcat：監視スクリプト実施 再監者実施 | Tomcat
281 |  | 監視スクリプトUT | Tomcat：起動停止スクリプトテスト 内部RV | Tomcat
282 | sudoers設定 | sudoers設定 | cw-um：sudoers 専用ファイル | cw-um | sudoers.d に NOPASSWD ルールを追加
283 |  | sudoers設定 | cw-sv：sudoers 専用ファイル | cw-sv
284 |  | sudoers設定 | cw-ex：sudoers 専用ファイル | cw-ex
285 |  | sudoers設定 | cw-um-bt：sudoers 専用ファイル | cw-um-bt
286 |  | sudoers設定 | cw-sv-bt：sudoers 専用ファイル | cw-sv-bt
287 |  | sudoers設定 | cw-ex-bt：sudoers 専用ファイル | cw-ex-bt
288 | IT | WAR 配置 | cw-um：WAR 配置 | cw-um | ・各プロセス用 webapps 配下へ WAR 配置
289 |  | WAR 配置 | cw-sv：WAR 配置 | cw-sv | 対象：cw-um.war / cw-remainder.war / batch WAR
290 |  | WAR 配置 | cw-ex：WAR 配置 | cw-ex | ・WAR 展開方式確認
291 |  | WAR 配置 | cw-um-bt：WAR 配置 | cw-um-bt | 対象：autoDeploy / unpackWARs
292 |  | WAR 配置 | cw-sv-bt：WAR 配置 | cw-sv-bt | ・配置ディレクトリ権限確認
293 |  | WAR 配置 | cw-ex-bt：WAR 配置 | cw-ex-bt
294 |  | WAR 配置 | cw-um：ファイル配置パス・権限確認 | cw-um
295 |  | WAR 配置 | cw-sv：ファイル配置パス・権限確認 | cw-sv
296 |  | WAR 配置 | cw-ex：ファイル配置パス・権限確認 | cw-ex
297 |  | WAR 配置 | cw-um-bt：ファイル配置パス・権限確認 | cw-um-bt
298 |  | WAR 配置 | cw-sv-bt：ファイル配置パス・権限確認 | cw-sv-bt
299 |  | WAR 配置 | cw-ex-bt：ファイル配置パス・権限確認 | cw-ex-bt
300 |  | アプリ疎通確認 | /mgr アクセス確認 | cw-um | ・/mgr アクセス確認
301 |  | アプリ疎通確認 | /mgr アクセス確認 | cw-sv | ・/mgr/remainder アクセス確認
302 |  | アプリ疎通確認 | /mgr アクセス確認 | cw-ex | ・batch URL 疎通確認
303 |  | アプリ疎通確認 | /mgr/remainder アクセス確認 | cw-um
304 |  | アプリ疎通確認 | /mgr/remainder アクセス確認 | cw-sv
305 |  | アプリ疎通確認 | /mgr/remainder アクセス確認 | cw-ex
306 |  | アプリ疎通確認 | 各 batch アプリ疎通確認 | cw-um-bt
307 |  | アプリ疎通確認 | 各 batch アプリ疎通確認 | cw-sv-bt
308 |  | アプリ疎通確認 | 各 batch アプリ疎通確認 | cw-ex-bt
309 |  | 再起動耐性確認 | Tomcat 再起動後の自動復旧確認 | cw-um | ・Tomcat 再起動後の自動復旧確認
310 |  | 再起動耐性確認 | Tomcat 再起動後の自動復旧確認 | cw-sv | ・OS 再起動後の起動状態確認
311 |  | 再起動耐性確認 | Tomcat 再起動後の自動復旧確認 | cw-ex
312 |  | 再起動耐性確認 | Tomcat 再起動後の自動復旧確認 | cw-um-bt
313 |  | 再起動耐性確認 | Tomcat 再起動後の自動復旧確認 | cw-sv-bt
314 |  | 再起動耐性確認 | Tomcat 再起動後の自動復旧確認 | cw-ex-bt
315 |  | 再起動耐性確認 | OS 再起動時の挙動確認 | cw-um
316 |  | 再起動耐性確認 | OS 再起動時の挙動確認 | cw-sv
317 |  | 再起動耐性確認 | OS 再起動時の挙動確認 | cw-ex
318 |  | 再起動耐性確認 | OS 再起動時の挙動確認 | cw-um-bt
319 |  | 再起動耐性確認 | OS 再起動時の挙動確認 | cw-sv-bt
320 |  | 再起動耐性確認 | OS 再起動時の挙動確認 | cw-ex-bt
321 |  | ログ確認 | cw-um：catalina.out 出力確認 | cw-um | ・catalina.out 出力確認
322 |  | ログ確認 | cw-sv：catalina.out 出力確認 | cw-sv | ・アプリログ出力確認
323 |  | ログ確認 | cw-ex：catalina.out 出力確認 | cw-ex | ・プロセス別ログ分離確認
324 |  | ログ確認 | cw-um-bt：catalina.out 出力確認 | cw-um-bt
325 |  | ログ確認 | cw-sv-bt：catalina.out 出力確認 | cw-sv-bt
326 |  | ログ確認 | cw-ex-bt：catalina.out 出力確認 | cw-ex-bt
327 |  | ログ確認 | cw-um：アプリログ出力確認 | cw-um
328 |  | ログ確認 | cw-sv：アプリログ出力確認 | cw-sv
329 |  | ログ確認 | cw-ex：アプリログ出力確認 | cw-ex
330 |  | ログ確認 | cw-um-bt：アプリログ出力確認 | cw-um-bt
331 |  | ログ確認 | cw-sv-bt：アプリログ出力確認 | cw-sv-bt
332 |  | ログ確認 | cw-ex-bt：アプリログ出力確認 | cw-ex-bt
333 |  | ログ確認 | cw-um：ログ出力先分離確認 | cw-um
334 |  | ログ確認 | cw-sv：ログ出力先分離確認 | cw-sv
335 |  | ログ確認 | cw-ex：ログ出力先分離確認 | cw-ex
336 |  | ログ確認 | cw-um-bt：ログ出力先分離確認 | cw-um-bt
337 |  | ログ確認 | cw-sv-bt：ログ出力先分離確認 | cw-sv-bt
338 |  | ログ確認 | cw-ex-bt：ログ出力先分離確認 | cw-ex-bt
339 |  | 障害系テスト | 1プロセス停止時の影響確認 | cw-um | ・1プロセス停止時の影響確認
340 |  | 障害系テスト | 1プロセス停止時の影響確認 | cw-sv | ・ポート競合・設定不備時の挙動確認
341 |  | 障害系テスト | 1プロセス停止時の影響確認 | cw-ex
342 |  | 障害系テスト | 1プロセス停止時の影響確認 | cw-um-bt
343 |  | 障害系テスト | 1プロセス停止時の影響確認 | cw-sv-bt
344 |  | 障害系テスト | 1プロセス停止時の影響確認 | cw-ex-bt
345 |  | 障害系テスト | 異常ポート設定時の挙動確認 | cw-um
346 |  | 障害系テスト | 異常ポート設定時の挙動確認 | cw-sv
347 |  | 障害系テスト | 異常ポート設定時の挙動確認 | cw-ex
348 |  | 障害系テスト | 異常ポート設定時の挙動確認 | cw-um-bt
349 |  | 障害系テスト | 異常ポート設定時の挙動確認 | cw-sv-bt
350 |  | 障害系テスト | 異常ポート設定時の挙動確認 | cw-ex-bt
351 |  | 設計書反映 | 構成図更新 | cw-um | ・構成図（プロセス分離構成）更新
352 |  | 設計書反映 | 構成図更新 | cw-sv | ・server.xml / Context パラメータシート作成
353 |  | 設計書反映 | 構成図更新 | cw-ex | ・ポート一覧整理
354 |  | 設計書反映 | 構成図更新 | cw-um-bt
355 |  | 設計書反映 | 構成図更新 | cw-sv-bt
356 |  | 設計書反映 | 構成図更新 | cw-ex-bt
357 |  | 設計書反映 | パラメータシート作成 | cw-um
358 |  | 設計書反映 | パラメータシート作成 | cw-sv
359 |  | 設計書反映 | パラメータシート作成 | cw-ex
360 |  | 設計書反映 | パラメータシート作成 | cw-um-bt
361 |  | 設計書反映 | パラメータシート作成 | cw-sv-bt
362 |  | 設計書反映 | パラメータシート作成 | cw-ex-bt
363 |  | 設計書反映 | ポート一覧作成 | cw-um
364 |  | 設計書反映 | ポート一覧作成 | cw-sv
365 |  | 設計書反映 | ポート一覧作成 | cw-ex
366 |  | 設計書反映 | ポート一覧作成 | cw-um-bt
367 |  | 設計書反映 | ポート一覧作成 | cw-sv-bt
368 |  | 設計書反映 | ポート一覧作成 | cw-ex-bt
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
先に仕様固めが必須
/etc/logrotate.d/<サービス名>
・/etc/logrotate.d/tomcat
/opt/tomcat9/*/logs/catalina.out
/opt/tomcat9/*/logs/localhost_online_access_log*.txt {
daily
rotate 90
compress
missingok
notifempty
copytruncate
}
logrotate -d /etc/logrotate.d/tomcat
daily 1日1回ローテーション対象にする
rotate 90 <= Tomcatに合わせる 90世代保持（＝約3ヶ月）
compress 古いログを gzip 圧縮
missingok ファイルが無くてもエラーにしない
notifempty 空ファイルは回さない
copytruncate Tomcat を止めずに ログを切り替える